## Feuil1
| Nom de la Tâche | Description | État | Durée Restante | Commentaires
1 | Ajouter Serveur | Ajouter un nouveau serveur à la surveillance | Terminé |  | Interface d'ajout en cours
2 | Ping Serveur | Vérifier l'état des serveurs (adresse IP ou domaine) | Terminé | 2jours | Amélioration de la méthode de ping
3 | Supprimer Serveur | Supprimer un serveur de la surveillance | Terminé |  | Optimisation de la suppression
4 | Filtrer Serveurs | Filtrer la liste des serveurs surveillés | Terminé |  | Amélioration des filtres
5 | Imprimer Rapport Serveurs | Générer un rapport imprimable des serveurs | Terminé |  | Conception et optimisation du rapport
6 | Ajouter Utilisateur | Ajouter un nouvel utilisateur | Terminé |  | Amélioration de l'interface d'ajout
7 | Mettre à Jour Utilisateur | Mettre à jour les informations utilisateur | Terminé |  | Optimisation dela mise à jour
8 | Supprimer Utilisateur |  | Terminé |  | Optimisation de la suppression
9 | Cluster Status | Surveillance de l'état des clusters | En cours |  | Recherche de solutions appropriées
10 | Instance Status | Surveillance de l'état des instances | En cours |  | Analyse des besoins
11 | Maintenance Settings | Configuration des paramètres de maintenance | En cours |  | Implémentation des paramètres
12 | Loaded Maintenance Settings | Chargement des paramètres de maintenance | En cours |  | Test de chargement
13 | Repositories | Gestion des dépôts | En cours |  | Conception en cours
14 | Ajouter Service | Ajouter un nouveau service à la surveillance | En cours |  | Interface d'ajout en cours
15 | Supprimer Service | Supprimer un service de la surveillance | Terminé |  | Test de suppression
16 | Filtrer Services | Filtrer la liste des services surveillés | Terminé |  | Implémentation des filtres en cours
17 | Imprimer Rapport Services | Générer un rapport imprimable des services | Terminé |  | Conception du rapport
18 | Graphiques des Serveurs | Créer des graphiques des serveurs | En cours |  | Intégration des graphiques
19 | Notifications |  | En cours |  | Paramétrage des notifications
20 | Signin | Connexion utilisateur/admin | Terminé |  | Fonctionnalité terminée
21 | Logout |  | Terminé |  | Fonctionnalité terminée
22 | Modifier Profil | Modifier le profil utilisateur | En cours |  | Test des modifications
23 | Implémenter les Tests Unitaires | Implémenter les tests unitaires pour l'application | À faire |  | Planification et écriture des tests